## dObras
ID_Obra | Nome_Obra | Localizacao | Gestor | Data_Inicio | Data_Fim_Prevista
101 | Residencial Horizonte | Rio de Janeiro - RJ | Flávio Brandão | 2025-01-15 | 2026-06-30
102 | Edifício Jardins | Niterói - RJ | Carlos Silva | 2025-03-01 | 2026-12-15
103 | Reforma Comercial Centro | Rio de Janeiro - RJ | Ana Souza | 2025-05-10 | 2025-11-30

## dMateriais
ID_Categoria | Nome_Categoria | ID_Material | Nome_Material | Unidade_Medida | Preco_Base_Unitario
1 | Estrutura | 101 | Aço CA-50 10mm | Kg | 8.5
1 | Estrutura | 102 | Cimento CP II 50kg | Saco | 36
1 | Estrutura | 103 | Concreto Usinado fck 30 | m³ | 380
2 | Alvenaria e Vedação | 201 | Bloco Cerâmico 9x19x19 | Unid | 1.8
2 | Alvenaria e Vedação | 202 | Argamassa Ensacada 20kg | Saco | 18.5
3 | Instalações Elétricas e Hidráulicas | 301 | Cabo Flexível 2.5mm² | Metro | 3.2
3 | Instalações Elétricas e Hidráulicas | 302 | Tubo PVC Esgoto 100mm | Barra 6m | 65
4 | Mão de Obra e Serviços | 401 | Serviço de Pedreiro / Hora | Hora | 25
4 | Mão de Obra e Serviços | 402 | Serviço de Servente / Hora | Hora | 15

## fOrcamento
ID_Obra | ID_Material | Quantidade_Orcada | Custo_Unitario_Orcado | Valor_Total_Orcado
101 | 101 | 1226 | 8.5 | 10421
101 | 102 | 960 | 36 | 34560
101 | 103 | 1394 | 380 | 529720
101 | 201 | 1230 | 1.8 | 2214
101 | 202 | 1195 | 18.5 | 22107.5
101 | 301 | 1144 | 3.2 | 3660.8
101 | 302 | 221 | 65 | 14365
101 | 401 | 966 | 25 | 24150
101 | 402 | 1738 | 15 | 26070
102 | 101 | 430 | 8.5 | 3655
102 | 102 | 187 | 36 | 6732
102 | 103 | 1496 | 380 | 568480
102 | 201 | 1223 | 1.8 | 2201.4
102 | 202 | 971 | 18.5 | 17963.5
102 | 301 | 230 | 3.2 | 736
102 | 302 | 1432 | 65 | 93080
102 | 401 | 1269 | 25 | 31725
102 | 402 | 2891 | 15 | 43365
103 | 101 | 905 | 8.5 | 7692.5
103 | 102 | 485 | 36 | 17460
103 | 103 | 1315 | 380 | 499700
103 | 201 | 1055 | 1.8 | 1899
103 | 202 | 376 | 18.5 | 6956
103 | 301 | 1284 | 3.2 | 4108.8
103 | 302 | 559 | 65 | 36335
103 | 401 | 521 | 25 | 13025
103 | 402 | 2800 | 15 | 42000

## fCustosReais
ID_Transacao | ID_Obra | ID_Material | Data_Pagamento | Quantidade_Realizada | Custo_Unitario_Real | Valor_Total_Real
10001 | 101 | 402 | 2025-07-08 | 80.11 | 15.57 | 1247.31
10002 | 101 | 301 | 2025-04-13 | 22.25 | 3.63 | 80.77
10003 | 102 | 402 | 2025-02-18 | 15.78 | 15.14 | 238.91
10004 | 102 | 101 | 2025-02-27 | 28.19 | 9.82 | 276.83
10005 | 103 | 103 | 2025-09-08 | 33.55 | 433.43 | 14541.58
10006 | 101 | 102 | 2025-05-23 | 18.59 | 34.25 | 636.71
10007 | 103 | 201 | 2025-09-02 | 91.06 | 2.09 | 190.32
10008 | 102 | 201 | 2025-02-18 | 90.38 | 1.76 | 159.07
10009 | 103 | 302 | 2025-02-25 | 62.57 | 64.77 | 4052.66
10010 | 101 | 401 | 2025-07-20 | 57.52 | 28.81 | 1657.15
10011 | 101 | 101 | 2025-05-22 | 83.28 | 9.83 | 818.64
10012 | 101 | 102 | 2025-09-30 | 15.35 | 38.43 | 589.9
10013 | 102 | 301 | 2025-06-23 | 75.08 | 3.56 | 267.28
10014 | 101 | 302 | 2025-04-05 | 60.27 | 76.35 | 4601.61
10015 | 103 | 402 | 2025-07-05 | 79.24 | 16.16 | 1280.52
10016 | 103 | 302 | 2025-09-11 | 79.51 | 64 | 5088.64
10017 | 102 | 202 | 2025-06-10 | 41.56 | 17.98 | 747.25
10018 | 103 | 301 | 2025-06-14 | 17.07 | 3.55 | 60.6
10019 | 102 | 302 | 2025-02-20 | 33.69 | 64.57 | 2175.36
10020 | 103 | 202 | 2025-04-28 | 107.07 | 17.61 | 1885.5
10021 | 103 | 103 | 2025-08-10 | 96.08 | 376.38 | 36162.59
10022 | 101 | 301 | 2025-02-05 | 56.86 | 3.76 | 213.79
10023 | 102 | 302 | 2025-06-10 | 28.05 | 73.24 | 2054.38
10024 | 102 | 102 | 2025-07-14 | 77.68 | 42.32 | 3287.42
10025 | 101 | 402 | 2025-08-25 | 65.32 | 17.46 | 1140.49
10026 | 102 | 402 | 2025-04-28 | 64.34 | 16.67 | 1072.55
10027 | 103 | 402 | 2025-02-19 | 29.23 | 16.49 | 482
10028 | 102 | 301 | 2025-03-06 | 32.12 | 3.44 | 110.49
10029 | 102 | 402 | 2025-10-05 | 16.21 | 14.99 | 242.99
10030 | 103 | 401 | 2025-05-18 | 81.78 | 23.99 | 1961.9
10031 | 103 | 201 | 2025-05-23 | 39.53 | 1.77 | 69.97
10032 | 102 | 102 | 2025-07-25 | 81.45 | 39.27 | 3198.54
10033 | 102 | 201 | 2025-04-18 | 101.34 | 2 | 202.68
10034 | 102 | 301 | 2025-09-17 | 20.98 | 3.07 | 64.41
10035 | 102 | 302 | 2025-06-23 | 72.34 | 70.35 | 5089.12
10036 | 103 | 102 | 2025-07-01 | 26.67 | 35.82 | 955.32
10037 | 103 | 201 | 2025-10-05 | 43.18 | 1.99 | 85.93
10038 | 103 | 401 | 2025-08-19 | 22.26 | 25.37 | 564.74
10039 | 101 | 202 | 2025-04-20 | 45.37 | 21.54 | 977.27
10040 | 101 | 401 | 2025-03-17 | 23.07 | 25.99 | 599.59
10041 | 103 | 301 | 2025-10-06 | 59.64 | 3.74 | 223.05
10042 | 103 | 102 | 2025-03-08 | 72.33 | 40.74 | 2946.72
10043 | 102 | 401 | 2025-09-06 | 20.38 | 29.32 | 597.54
10044 | 102 | 103 | 2025-10-24 | 52.09 | 368.11 | 19174.85
10045 | 102 | 102 | 2025-08-19 | 43.47 | 37.1 | 1612.74
10046 | 103 | 101 | 2025-07-06 | 57.25 | 8.99 | 514.68
10047 | 101 | 301 | 2025-07-24 | 43.73 | 3.1 | 135.56
10048 | 102 | 302 | 2025-06-12 | 39.03 | 75.57 | 2949.5
10049 | 103 | 402 | 2025-01-15 | 27.53 | 16.27 | 447.91
10050 | 103 | 401 | 2025-05-16 | 61.99 | 26.42 | 1637.78
10051 | 102 | 102 | 2025-08-14 | 24 | 36.44 | 874.56
10052 | 102 | 302 | 2025-01-24 | 17.12 | 74.7 | 1278.86
10053 | 103 | 202 | 2025-10-08 | 103.33 | 19.2 | 1983.94
10054 | 103 | 301 | 2025-01-20 | 15.77 | 3.43 | 54.09
10055 | 102 | 201 | 2025-04-07 | 9.49 | 1.9 | 18.03
10056 | 103 | 401 | 2025-02-22 | 13.42 | 26.74 | 358.85
10057 | 103 | 202 | 2025-09-22 | 56.64 | 18.15 | 1028.02
10058 | 103 | 101 | 2025-07-25 | 77.88 | 8.76 | 682.23
10059 | 102 | 402 | 2025-02-13 | 15.38 | 17.23 | 265
10060 | 101 | 103 | 2025-10-03 | 54.45 | 389.73 | 21220.8
10061 | 103 | 102 | 2025-07-28 | 73.93 | 42.26 | 3124.28
10062 | 102 | 401 | 2025-02-05 | 18.6 | 24.44 | 454.58
10063 | 102 | 201 | 2025-09-20 | 67.76 | 1.99 | 134.84
10064 | 102 | 302 | 2025-08-09 | 24.49 | 75.56 | 1850.46
10065 | 102 | 101 | 2025-01-21 | 30.37 | 9.73 | 295.5
10066 | 102 | 302 | 2025-10-14 | 49.53 | 66.65 | 3301.17
10067 | 101 | 401 | 2025-05-03 | 98.97 | 27.11 | 2683.08
10068 | 102 | 301 | 2025-01-20 | 82.27 | 3.49 | 287.12
10069 | 103 | 103 | 2025-03-25 | 79.66 | 375.04 | 29875.69
10070 | 102 | 201 | 2025-08-25 | 101.53 | 1.95 | 197.98
10071 | 103 | 202 | 2025-08-05 | 57.17 | 18.77 | 1073.08
10072 | 101 | 202 | 2025-05-07 | 24.42 | 20.58 | 502.56
10073 | 102 | 102 | 2025-07-11 | 19.6 | 38.74 | 759.3
10074 | 102 | 402 | 2025-02-21 | 58.85 | 15.45 | 909.23
10075 | 101 | 201 | 2025-01-15 | 83.69 | 1.95 | 163.2
10076 | 101 | 301 | 2025-06-28 | 41.15 | 3.53 | 145.26
10077 | 102 | 302 | 2025-01-28 | 38.72 | 71.08 | 2752.22
10078 | 103 | 103 | 2025-04-28 | 16.5 | 371.22 | 6125.13
10079 | 103 | 401 | 2025-06-20 | 32.78 | 25.54 | 837.2
10080 | 103 | 302 | 2025-05-12 | 114.31 | 63.4 | 7247.25
10081 | 103 | 103 | 2025-04-19 | 38.13 | 410.43 | 15649.7
10082 | 103 | 101 | 2025-08-02 | 21.41 | 8.64 | 184.98
10083 | 102 | 202 | 2025-05-27 | 48.76 | 20.58 | 1003.48
10084 | 102 | 201 | 2025-09-28 | 40.29 | 2.12 | 85.41
10085 | 102 | 102 | 2025-05-31 | 32.63 | 40.72 | 1328.69
10086 | 101 | 301 | 2025-08-12 | 54.2 | 3.72 | 201.62
10087 | 103 | 102 | 2025-10-26 | 40.04 | 39.44 | 1579.18
10088 | 102 | 103 | 2025-05-12 | 69.27 | 407.77 | 28246.23
10089 | 103 | 402 | 2025-02-15 | 40.45 | 16.41 | 663.78
10090 | 103 | 401 | 2025-05-07 | 72.74 | 26.97 | 1961.8
10091 | 101 | 101 | 2025-06-25 | 41.55 | 8.12 | 337.39
10092 | 102 | 102 | 2025-09-26 | 65.2 | 35.06 | 2285.91
10093 | 103 | 402 | 2025-05-14 | 53.95 | 17.57 | 947.9
10094 | 102 | 402 | 2025-04-09 | 38.73 | 14.88 | 576.3
10095 | 101 | 301 | 2025-07-28 | 15.21 | 3.24 | 49.28
10096 | 101 | 201 | 2025-10-21 | 60.91 | 1.94 | 118.17
10097 | 102 | 202 | 2025-02-23 | 92.62 | 19.29 | 1786.64
10098 | 102 | 302 | 2025-04-22 | 25.89 | 62.02 | 1605.7
10099 | 101 | 103 | 2025-03-31 | 87.66 | 361.96 | 31729.41
10100 | 103 | 202 | 2025-07-06 | 84.15 | 19.3 | 1624.1
10101 | 102 | 401 | 2025-10-23 | 17.55 | 28.56 | 501.23
10102 | 101 | 101 | 2025-09-17 | 40.68 | 9.02 | 366.93
10103 | 103 | 202 | 2025-08-03 | 94.99 | 18.03 | 1712.67
10104 | 101 | 302 | 2025-05-25 | 52.87 | 61.78 | 3266.31
10105 | 102 | 401 | 2025-01-31 | 68.89 | 26.31 | 1812.5
10106 | 102 | 201 | 2025-07-31 | 26.09 | 2.08 | 54.27
10107 | 103 | 201 | 2025-04-10 | 19.46 | 1.72 | 33.47
10108 | 101 | 101 | 2025-04-27 | 59.67 | 9.24 | 551.35
10109 | 101 | 101 | 2025-02-22 | 92.73 | 9.13 | 846.62
10110 | 101 | 103 | 2025-08-29 | 26.36 | 362.86 | 9564.99
10111 | 101 | 301 | 2025-09-16 | 19.8 | 3.47 | 68.71
10112 | 102 | 103 | 2025-01-17 | 79.84 | 386.96 | 30894.89
10113 | 102 | 102 | 2025-06-03 | 64.09 | 40.81 | 2615.51
10114 | 102 | 202 | 2025-06-16 | 92.93 | 17.85 | 1658.8
10115 | 101 | 201 | 2025-08-20 | 12.97 | 2.11 | 27.37
10116 | 101 | 201 | 2025-03-16 | 86.82 | 1.92 | 166.69
10117 | 102 | 102 | 2025-04-13 | 21.74 | 39 | 847.86
10118 | 101 | 102 | 2025-08-28 | 58.55 | 40.9 | 2394.69
10119 | 101 | 101 | 2025-09-22 | 90.01 | 9.04 | 813.69
10120 | 101 | 103 | 2025-05-09 | 57.81 | 391.4 | 22626.83
10121 | 103 | 202 | 2025-07-02 | 60.98 | 18.59 | 1133.62
10122 | 102 | 102 | 2025-02-28 | 38.36 | 34.44 | 1321.12
10123 | 102 | 103 | 2025-01-26 | 46.89 | 386.09 | 18103.76
10124 | 103 | 301 | 2025-03-29 | 37.85 | 3.66 | 138.53
10125 | 103 | 101 | 2025-08-21 | 23.83 | 9.58 | 228.29
10126 | 102 | 401 | 2025-07-25 | 68.35 | 26.31 | 1798.29
10127 | 101 | 201 | 2025-02-09 | 11.88 | 1.9 | 22.57
10128 | 101 | 201 | 2025-04-08 | 100.06 | 1.82 | 182.11
10129 | 102 | 402 | 2025-09-28 | 42.07 | 16.75 | 704.67
10130 | 101 | 301 | 2025-08-10 | 104.59 | 3.16 | 330.5
10131 | 101 | 402 | 2025-07-14 | 35.23 | 17.59 | 619.7
10132 | 102 | 103 | 2025-08-16 | 105.03 | 384.51 | 40385.09
10133 | 103 | 201 | 2025-06-29 | 40.6 | 2 | 81.2
10134 | 102 | 102 | 2025-03-31 | 110.78 | 35.38 | 3919.4
10135 | 102 | 402 | 2025-01-16 | 41.48 | 17.29 | 717.19
10136 | 101 | 101 | 2025-06-06 | 53.94 | 8.4 | 453.1
10137 | 103 | 202 | 2025-02-24 | 66.88 | 21.28 | 1423.21
10138 | 102 | 101 | 2025-02-05 | 51.55 | 9.33 | 480.96
10139 | 102 | 402 | 2025-05-16 | 53.01 | 15.87 | 841.27
10140 | 101 | 101 | 2025-08-13 | 64.01 | 10.02 | 641.38
10141 | 103 | 201 | 2025-08-15 | 33.09 | 2.02 | 66.84
10142 | 101 | 103 | 2025-04-20 | 81.39 | 363.57 | 29590.96
10143 | 103 | 101 | 2025-05-19 | 45.78 | 9.29 | 425.3
10144 | 101 | 402 | 2025-01-16 | 46.12 | 17.2 | 793.26
10145 | 102 | 103 | 2025-06-08 | 75.48 | 445.73 | 33643.7
10146 | 103 | 102 | 2025-10-28 | 21.72 | 34.81 | 756.07
10147 | 102 | 102 | 2025-03-19 | 45.71 | 37.34 | 1706.81
10148 | 103 | 102 | 2025-05-02 | 92.74 | 34.48 | 3197.68
10149 | 102 | 401 | 2025-02-18 | 80.41 | 29.12 | 2341.54
10150 | 101 | 401 | 2025-08-18 | 110.19 | 23.85 | 2628.03
10151 | 102 | 101 | 2025-06-14 | 76.72 | 8.68 | 665.93
10152 | 102 | 201 | 2025-01-19 | 91.42 | 1.82 | 166.38
10153 | 103 | 402 | 2025-05-30 | 96.86 | 16.9 | 1636.93
10154 | 101 | 102 | 2025-04-14 | 72.23 | 35.52 | 2565.61
10155 | 102 | 102 | 2025-06-22 | 14.89 | 41.47 | 617.49
10156 | 102 | 401 | 2025-05-23 | 88.01 | 26.88 | 2365.71
10157 | 101 | 302 | 2025-08-26 | 98.93 | 65.15 | 6445.29
10158 | 103 | 402 | 2025-01-17 | 80.02 | 17.53 | 1402.75
10159 | 102 | 401 | 2025-11-03 | 49.32 | 26.49 | 1306.49
10160 | 103 | 302 | 2025-05-01 | 20.47 | 71.43 | 1462.17
10161 | 101 | 302 | 2025-10-31 | 55.91 | 70.98 | 3968.49
10162 | 102 | 301 | 2025-05-26 | 18.87 | 3.42 | 64.54
10163 | 103 | 201 | 2025-02-19 | 64.25 | 1.75 | 112.44
10164 | 101 | 101 | 2025-10-18 | 21.67 | 8.52 | 184.63
10165 | 103 | 103 | 2025-11-03 | 66.99 | 424.97 | 28468.74
10166 | 103 | 301 | 2025-03-24 | 38.52 | 3.58 | 137.9
10167 | 103 | 401 | 2025-01-25 | 62.22 | 26 | 1617.72
10168 | 102 | 101 | 2025-05-19 | 37.52 | 9.43 | 353.81
10169 | 102 | 202 | 2025-02-19 | 10.61 | 21.38 | 226.84
10170 | 101 | 102 | 2025-05-24 | 45.83 | 34.78 | 1593.97
10171 | 101 | 402 | 2025-05-24 | 112.29 | 16.53 | 1856.15
10172 | 103 | 202 | 2025-10-28 | 81.79 | 18.3 | 1496.76
10173 | 102 | 301 | 2025-02-13 | 13.21 | 3.33 | 43.99
10174 | 101 | 101 | 2025-06-24 | 25.15 | 9.07 | 228.11
10175 | 101 | 103 | 2025-09-20 | 65.36 | 387.7 | 25340.07
10176 | 102 | 402 | 2025-04-25 | 58.37 | 15.98 | 932.75
10177 | 102 | 101 | 2025-03-22 | 95.61 | 8.67 | 828.94
10178 | 103 | 101 | 2025-10-17 | 80.94 | 9.9 | 801.31
10179 | 101 | 202 | 2025-02-08 | 33.5 | 18.09 | 606.02
10180 | 102 | 102 | 2025-02-03 | 15.39 | 35.07 | 539.73
10181 | 101 | 401 | 2025-10-07 | 55.15 | 26.54 | 1463.68
10182 | 101 | 102 | 2025-06-19 | 86.45 | 35.04 | 3029.21
10183 | 101 | 401 | 2025-05-18 | 85.62 | 27.91 | 2389.65
10184 | 102 | 401 | 2025-07-16 | 89.45 | 26.52 | 2372.21
10185 | 101 | 103 | 2025-09-13 | 59.49 | 378.38 | 22509.83
10186 | 101 | 102 | 2025-10-23 | 81.98 | 41.36 | 3390.69
10187 | 103 | 103 | 2025-05-07 | 22.18 | 429.78 | 9532.52
10188 | 101 | 301 | 2025-09-03 | 44.49 | 3.51 | 156.16
10189 | 103 | 102 | 2025-03-24 | 19.46 | 38.44 | 748.04
10190 | 101 | 201 | 2025-06-15 | 57.9 | 1.92 | 111.17
10191 | 103 | 102 | 2025-10-02 | 18.19 | 41.08 | 747.25
10192 | 102 | 103 | 2025-03-04 | 47.61 | 383.79 | 18272.24
10193 | 101 | 201 | 2025-09-29 | 27.27 | 1.95 | 53.18
10194 | 102 | 202 | 2025-05-18 | 39.21 | 18.27 | 716.37
10195 | 101 | 401 | 2025-02-22 | 32.09 | 29.03 | 931.57
10196 | 101 | 101 | 2025-04-10 | 43.75 | 8.6 | 376.25
10197 | 101 | 301 | 2025-04-12 | 45.4 | 3.34 | 151.64
10198 | 101 | 201 | 2025-11-05 | 18.37 | 2.07 | 38.03
10199 | 102 | 302 | 2025-01-24 | 41.29 | 73.94 | 3052.98
10200 | 102 | 301 | 2025-04-14 | 103.18 | 3.65 | 376.61
10201 | 102 | 401 | 2025-03-25 | 15.61 | 29.48 | 460.18
10202 | 103 | 202 | 2025-08-04 | 72.46 | 19.09 | 1383.26
10203 | 101 | 401 | 2025-08-31 | 14.07 | 26.98 | 379.61
10204 | 102 | 302 | 2025-08-13 | 34.06 | 66.75 | 2273.5
10205 | 102 | 401 | 2025-07-16 | 82.38 | 25.11 | 2068.56
10206 | 101 | 401 | 2025-06-11 | 91.98 | 24.43 | 2247.07
10207 | 103 | 103 | 2025-03-05 | 72.37 | 422.2 | 30554.61
10208 | 101 | 401 | 2025-03-24 | 68.83 | 24.82 | 1708.36
10209 | 101 | 402 | 2025-05-23 | 58.1 | 14.27 | 829.09
10210 | 102 | 202 | 2025-04-30 | 42.37 | 18.69 | 791.9
10211 | 103 | 201 | 2025-08-30 | 56.99 | 1.74 | 99.16
10212 | 101 | 302 | 2025-06-06 | 42.1 | 67.63 | 2847.22
10213 | 102 | 301 | 2025-08-20 | 90.79 | 3.29 | 298.7
10214 | 101 | 201 | 2025-04-10 | 75.21 | 1.93 | 145.16
10215 | 101 | 401 | 2025-01-31 | 81.04 | 25.05 | 2030.05
10216 | 102 | 401 | 2025-06-07 | 96.4 | 27.49 | 2650.04
10217 | 103 | 202 | 2025-03-04 | 26.99 | 18.68 | 504.17
10218 | 102 | 101 | 2025-04-16 | 46.66 | 9.93 | 463.33
10219 | 102 | 202 | 2025-08-29 | 87.43 | 20.37 | 1780.95
10220 | 103 | 101 | 2025-11-07 | 69.19 | 9.32 | 644.85
10221 | 101 | 103 | 2025-09-30 | 50.77 | 375.76 | 19077.34
10222 | 101 | 301 | 2025-09-17 | 23.85 | 3.13 | 74.65
10223 | 102 | 103 | 2025-06-25 | 62.31 | 438.08 | 27296.76
10224 | 103 | 402 | 2025-05-27 | 22.31 | 15.41 | 343.8
10225 | 102 | 202 | 2025-08-15 | 80.9 | 21.06 | 1703.75
10226 | 102 | 401 | 2025-02-17 | 66.27 | 26.34 | 1745.55
10227 | 103 | 401 | 2025-10-12 | 23.79 | 23.93 | 569.29
10228 | 102 | 401 | 2025-09-18 | 12.5 | 27.45 | 343.12
10229 | 102 | 102 | 2025-06-05 | 21.81 | 36.13 | 788
10230 | 103 | 402 | 2025-04-15 | 23.14 | 15.56 | 360.06
10231 | 101 | 102 | 2025-10-11 | 69.38 | 36.52 | 2533.76
10232 | 101 | 201 | 2025-07-06 | 34.58 | 2.01 | 69.51
10233 | 103 | 103 | 2025-10-06 | 83.79 | 401.97 | 33681.07
10234 | 102 | 402 | 2025-10-05 | 114.09 | 15.39 | 1755.85
10235 | 101 | 301 | 2025-02-18 | 89.97 | 3.62 | 325.69
10236 | 103 | 102 | 2025-08-03 | 109.25 | 39.74 | 4341.6
10237 | 102 | 103 | 2025-01-29 | 33.81 | 439.01 | 14842.93
10238 | 101 | 102 | 2025-02-11 | 71.72 | 40.71 | 2919.72
10239 | 102 | 201 | 2025-10-03 | 84.46 | 1.71 | 144.43
10240 | 102 | 301 | 2025-09-12 | 62.64 | 3.39 | 212.35
10241 | 101 | 103 | 2025-07-23 | 117.15 | 434.76 | 50932.13
10242 | 103 | 302 | 2025-09-04 | 50.44 | 63.05 | 3180.24
10243 | 101 | 201 | 2025-10-08 | 47.74 | 1.9 | 90.71
10244 | 101 | 102 | 2025-05-03 | 59.03 | 36.76 | 2169.94
10245 | 102 | 401 | 2025-06-21 | 53.37 | 24.09 | 1285.68
10246 | 102 | 302 | 2025-06-10 | 92.52 | 69.97 | 6473.62
10247 | 102 | 201 | 2025-10-07 | 86.17 | 1.77 | 152.52
10248 | 101 | 202 | 2025-06-29 | 13 | 21.79 | 283.27
10249 | 101 | 102 | 2025-08-15 | 39.89 | 35.99 | 1435.64
10250 | 103 | 402 | 2025-04-23 | 34.36 | 16.12 | 553.88
10251 | 102 | 202 | 2025-03-30 | 71.47 | 19.15 | 1368.65
10252 | 102 | 202 | 2025-03-11 | 32.33 | 21.6 | 698.33
10253 | 101 | 401 | 2025-11-04 | 67.76 | 26.8 | 1815.97
10254 | 102 | 103 | 2025-03-22 | 44.48 | 394.58 | 17550.92
10255 | 102 | 202 | 2025-05-19 | 47.54 | 18.81 | 894.23
10256 | 102 | 402 | 2025-10-26 | 25.1 | 17.57 | 441.01
10257 | 101 | 103 | 2025-02-25 | 110.99 | 422.97 | 46945.44
10258 | 102 | 301 | 2025-05-19 | 20.55 | 3.5 | 71.92
10259 | 103 | 401 | 2025-06-28 | 15.99 | 24.6 | 393.35
10260 | 101 | 402 | 2025-07-06 | 20.67 | 14.38 | 297.23
10261 | 103 | 103 | 2025-06-10 | 64.36 | 369.19 | 23761.07
10262 | 102 | 402 | 2025-08-05 | 109.57 | 15.5 | 1698.33
10263 | 103 | 401 | 2025-09-10 | 61.53 | 29.25 | 1799.75
10264 | 103 | 102 | 2025-06-10 | 76.03 | 36.32 | 2761.41
10265 | 101 | 201 | 2025-03-09 | 31.83 | 1.97 | 62.71
10266 | 102 | 201 | 2025-02-02 | 74.42 | 2.12 | 157.77
10267 | 102 | 102 | 2025-02-20 | 58.81 | 41.96 | 2467.67
10268 | 101 | 202 | 2025-10-01 | 82.04 | 17.86 | 1465.23
10269 | 103 | 101 | 2025-06-08 | 26.26 | 9.63 | 252.88
10270 | 102 | 301 | 2025-08-17 | 43.98 | 3.34 | 146.89
10271 | 102 | 103 | 2025-10-10 | 72.03 | 392.27 | 28255.21
10272 | 101 | 401 | 2025-06-11 | 41.55 | 25.14 | 1044.57
10273 | 102 | 102 | 2025-10-05 | 83.4 | 38.31 | 3195.05
10274 | 102 | 302 | 2025-09-12 | 100.17 | 62.45 | 6255.62
10275 | 102 | 103 | 2025-06-20 | 34.23 | 433.25 | 14830.15
10276 | 101 | 202 | 2025-04-07 | 103.19 | 19.18 | 1979.18
10277 | 103 | 301 | 2025-05-14 | 105.31 | 3.14 | 330.67
10278 | 101 | 102 | 2025-04-18 | 88.1 | 38.14 | 3360.13
10279 | 101 | 401 | 2025-06-09 | 88.3 | 28.18 | 2488.29
10280 | 101 | 302 | 2025-06-29 | 99.74 | 74.91 | 7471.52
10281 | 101 | 401 | 2025-06-12 | 83.09 | 26.44 | 2196.9
10282 | 101 | 401 | 2025-03-29 | 28.24 | 25.93 | 732.26
10283 | 102 | 202 | 2025-05-05 | 32.41 | 21.43 | 694.55
10284 | 101 | 103 | 2025-05-13 | 77.69 | 428.55 | 33294.05
10285 | 103 | 402 | 2025-08-26 | 64.81 | 16.92 | 1096.59
10286 | 103 | 102 | 2025-08-30 | 99.86 | 34.4 | 3435.18
10287 | 101 | 102 | 2025-06-20 | 83.48 | 38.21 | 3189.77
10288 | 103 | 301 | 2025-10-29 | 59.86 | 3.31 | 198.14
10289 | 102 | 201 | 2025-10-08 | 95.68 | 1.93 | 184.66
10290 | 103 | 102 | 2025-07-07 | 12.25 | 35.42 | 433.9
10291 | 101 | 302 | 2025-03-16 | 18.44 | 76.14 | 1404.02
10292 | 102 | 201 | 2025-08-24 | 18.26 | 2.07 | 37.8
10293 | 101 | 401 | 2025-03-25 | 50.93 | 27.41 | 1395.99
10294 | 103 | 401 | 2025-06-17 | 32.52 | 28.52 | 927.47
10295 | 103 | 401 | 2025-09-18 | 74.53 | 28.66 | 2136.03
10296 | 103 | 402 | 2025-02-27 | 31.63 | 14.28 | 451.68
10297 | 102 | 101 | 2025-04-25 | 20.86 | 8.86 | 184.82
10298 | 101 | 402 | 2025-04-13 | 107.36 | 15.53 | 1667.3
10299 | 101 | 301 | 2025-07-06 | 86.49 | 3.46 | 299.26
10300 | 101 | 401 | 2025-08-05 | 85.15 | 25.06 | 2133.86
10301 | 101 | 103 | 2025-06-02 | 91.4 | 398.36 | 36410.1
10302 | 102 | 302 | 2025-05-26 | 20.05 | 75.04 | 1504.55
10303 | 101 | 202 | 2025-10-12 | 39.66 | 19.53 | 774.56
10304 | 103 | 301 | 2025-10-31 | 38.41 | 3.44 | 132.13
10305 | 101 | 102 | 2025-07-21 | 20.12 | 34.65 | 697.16
10306 | 103 | 101 | 2025-02-21 | 57.13 | 9.33 | 533.02
10307 | 101 | 402 | 2025-08-08 | 50.41 | 15.41 | 776.82
10308 | 102 | 103 | 2025-03-14 | 41.65 | 426.88 | 17779.55
10309 | 103 | 202 | 2025-10-14 | 37.08 | 18.84 | 698.59
10310 | 103 | 102 | 2025-11-02 | 92.92 | 37.92 | 3523.53
10311 | 103 | 201 | 2025-04-05 | 70.71 | 1.73 | 122.33
10312 | 101 | 102 | 2025-03-04 | 73.01 | 38.85 | 2836.44
10313 | 101 | 202 | 2025-02-26 | 79.44 | 17.62 | 1399.73
10314 | 101 | 301 | 2025-07-01 | 31.34 | 3.41 | 106.87
10315 | 102 | 102 | 2025-04-13 | 29.21 | 36.77 | 1074.05
10316 | 102 | 402 | 2025-05-08 | 107.67 | 17.38 | 1871.3
10317 | 101 | 401 | 2025-04-21 | 79.73 | 28.8 | 2296.22
10318 | 102 | 202 | 2025-08-16 | 55.05 | 17.82 | 980.99
10319 | 103 | 302 | 2025-09-19 | 89.72 | 66.61 | 5976.25
10320 | 102 | 103 | 2025-01-20 | 53.46 | 446.56 | 23873.1
10321 | 101 | 302 | 2025-03-26 | 93.66 | 64.82 | 6071.04
10322 | 103 | 202 | 2025-08-21 | 44.01 | 21.62 | 951.5
10323 | 102 | 101 | 2025-10-31 | 40.73 | 8.8 | 358.42
10324 | 102 | 302 | 2025-09-29 | 41.88 | 75.9 | 3178.69
10325 | 101 | 102 | 2025-09-19 | 36.89 | 40.01 | 1475.97
10326 | 101 | 102 | 2025-06-01 | 41.39 | 41.15 | 1703.2
10327 | 102 | 202 | 2025-09-15 | 42.53 | 21.47 | 913.12
10328 | 103 | 301 | 2025-10-14 | 63.06 | 3.53 | 222.6
10329 | 101 | 102 | 2025-03-24 | 73.99 | 41.74 | 3088.34
10330 | 101 | 202 | 2025-06-01 | 54.18 | 19.21 | 1040.8
10331 | 103 | 202 | 2025-10-05 | 71.95 | 19.15 | 1377.84
10332 | 101 | 401 | 2025-02-20 | 104.96 | 28.28 | 2968.27
10333 | 102 | 402 | 2025-04-16 | 20.36 | 15.98 | 325.35
10334 | 102 | 101 | 2025-08-09 | 45.23 | 9.47 | 428.33
10335 | 102 | 102 | 2025-08-04 | 93.25 | 40.38 | 3765.44
10336 | 101 | 301 | 2025-09-05 | 76.62 | 3.3 | 252.85
10337 | 102 | 302 | 2025-07-10 | 98.91 | 75.82 | 7499.36
10338 | 101 | 201 | 2025-05-12 | 99.26 | 2.08 | 206.46
10339 | 103 | 102 | 2025-04-11 | 29.49 | 39.95 | 1178.13
10340 | 101 | 402 | 2025-06-13 | 43.73 | 15.44 | 675.19
10341 | 102 | 202 | 2025-09-05 | 61.21 | 18.62 | 1139.73
10342 | 102 | 102 | 2025-05-31 | 28.46 | 37.75 | 1074.36
10343 | 103 | 103 | 2025-06-04 | 68.3 | 416.19 | 28425.78
10344 | 103 | 301 | 2025-10-23 | 70.08 | 3.19 | 223.56
10345 | 103 | 102 | 2025-09-24 | 41.54 | 41.53 | 1725.16
10346 | 102 | 103 | 2025-05-12 | 107.33 | 400.44 | 42979.23
10347 | 103 | 201 | 2025-03-12 | 66.77 | 2.08 | 138.88
10348 | 102 | 202 | 2025-05-10 | 83.2 | 17.89 | 1488.45
10349 | 101 | 401 | 2025-01-17 | 67.33 | 25.89 | 1743.17
10350 | 103 | 301 | 2025-04-20 | 60.59 | 3.2 | 193.89